Metodología Scrum de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente

Álvaro Andrés Mellado Pimentel

Índice

1. Resumen ejecutivo	3

2. Introducción y fundamento	3

3. Justificación de la elección	3

4. Equipo y acuerdos de trabajo	4

5. Eventos y aplicación al semestre	4

5.1 Sprint Planning	4

5.2 Daily Scrum	4

5.3 Sprint Review	5

5.4 Sprint Retrospective	5

6. Artefactos y compromisos	5

7. Adaptaciones y límites de la aplicación	5

8. Trazabilidad y control de cambios	6

9. Planificación de Sprints   Localito	6

9.1 Cierre del Sprint 4 y transición al Sprint 5 (Corte: 09-10-2026)	7

9.2 Regla para Sprints futuros	8

10. Tableros Trello oficiales   Localito	8

10.1 Responsabilidades del equipo y matriz de rotación de roles Scrum	9

10.2 Convención de futuro	10

11. Evidencias relacionadas con esta versión	11

12. Conclusiones	11

13. Consolidación de acuerdos operativos y bitácora de eventos	11

13.1 Registro de eventos y ceremonias (Sprints 1 al 4)	11

13.2 Regularización del refinamiento de Sprint 3	12

13.3 Cierre de Sprint 4 y apertura de Sprint 5	12

13.4 Auditoría y consistencia en tableros Trello	12

14. Referencias	13

# 1. Resumen ejecutivo

El equipo de Localito utiliza Scrum para gestionar un producto cuya solución y calidad se desarrollan de manera incremental. Trello es la fuente de seguimiento activa descrita por el repositorio; Jira se conserva como antecedente histórico. La planificación contiene una etapa de preparación y ocho Sprints, con Sprint 4 en curso al 03 de octubre de 2026. Los tableros futuros no contienen historias comprometidas.

La aplicación del marco debe distinguir estado de tarjeta, presencia de código y evidencia de aceptación. Este documento describe roles, eventos, artefactos, ajustes académicos y controles de trazabilidad. No añade reuniones, asistencia ni resultados que no existan en los registros del proyecto.

# 2. Introducción y fundamento

Localito combina módulos que se relacionan entre sí y decisiones sujetas a aprendizaje: operación offline, pagos mixtos, catálogo y reconocimiento visual. Un enfoque incremental permite demostrar una venta básica antes de ampliar funciones, revisar errores y reordenar trabajo según su valor. La elección no se justifica solamente por usar un tablero o asignar fechas; debe existir inspección del incremento y adaptación del plan.

La Guía Scrum define responsabilidades, eventos y artefactos; Localito toma esa guía como referencia principal (Schwaber y Sutherland, 2020). Las prácticas de historias de usuario, colores y plantillas de tarjetas se utilizan como herramientas del equipo. No se presentan como elementos obligatorios de Scrum.

# 3. Justificación de la elección

Una planificación completamente predictiva sería difícil de mantener ante cambios de proveedor de IA, errores de sincronización y aprendizaje sobre el flujo del vendedor. Scrum permite limitar el compromiso al objetivo de una iteración y mantener las capacidades futuras en un backlog ordenado. El equipo conserva la necesidad de documentar arquitectura y requisitos: usar un marco ágil no elimina ese trabajo.

La entrega académica exige trazabilidad adicional. Una historia cerrada necesita criterios, evidencia técnica y explicación funcional para el evaluador. Por eso el plan de trabajo se vincula con commits y casos de prueba. Si solo existe un componente visual o una prueba en memoria, la observación debe indicar el alcance real.

# 4. Equipo y acuerdos de trabajo

| Integrante | Responsabilidad | Evidencia de aplicación |
| --- | --- | --- |
| Alexander Patiño | Product Owner y orden del backlog | Historias, prioridades y aceptación |
| Samuel Solís | Scrum Master y seguimiento | Impedimentos, eventos y acciones de mejora |
| Camilo González | Desarrollo e integración | Código, pruebas, build y documentación |

El trabajo técnico puede distribuirse entre integrantes según capacidad. El responsable de una tarjeta indica seguimiento actual y no convierte todas las historias de Alexander en implementación exclusiva de Alexander. Las responsabilidades Scrum y las asignaciones operativas deben mantenerse distinguibles.

Los acuerdos propuestos para mejorar la trazabilidad consisten en registrar un identificador de historia en los cambios relevantes, actualizar pruebas al variar una regla y conservar el estado pendiente cuando falta evidencia. Estos acuerdos se documentan como reglas de trabajo a aplicar, sin afirmar que fueron aprobados en una reunión inexistente.

# 5. Eventos y aplicación al semestre

## 5.1 Sprint Planning

El Planning define por qué la iteración es valiosa, qué elementos se seleccionan y cómo se entregan. En Localito debe revisar dependencias: para vender con stock es necesario disponer de catálogo, identidad y persistencia. El objetivo no se reemplaza por una lista de tareas; orienta las decisiones si el alcance necesita renegociarse.

El equipo debe estimar su capacidad considerando actividades académicas y disponibilidad real. Las estimaciones nuevas pueden expresarse como propuestas de refinamiento, pero no se inventan story points históricos. Antes de incorporar historias futuras se comprueba que el objetivo y sus criterios sean comprendidos por quien desarrolla y quien acepta.

## 5.2 Daily Scrum

Su utilidad es adaptar el plan de los Developers hacia el objetivo del Sprint. Los registros académicos pueden documentar impedimentos y decisiones, pero un chat informal no prueba por sí solo un evento formal diario. La ejecución exacta y asistencia deben sustentarse en evidencia del equipo, sin fabricar actas.

## 5.3 Sprint Review

La Review permite inspeccionar el incremento con interesados. Para Localito, mostrar una venta y verificar el stock resultante aporta más que describir que el módulo está listo. Debe anotarse qué se demostró, qué recibió observaciones y qué pasa al backlog. Un video puede apoyar la demostración, pero no sustituye aceptación o pruebas de base de datos.

## 5.4 Sprint Retrospective

La retrospectiva analiza la forma de trabajar y genera acciones realizables. El documento de Retrospectivas conserva las síntesis existentes y propone cómo medir sus mejoras. No se redactan resultados del Sprint 4 antes de su cierre, ni de Sprints futuros.

# 6. Artefactos y compromisos

Product Goal orienta el producto; Product Backlog representa trabajo ordenado; Sprint Backlog conserva el objetivo y plan de una iteración; el incremento debe cumplir Definition of Done. Estas relaciones se toman de la Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020). Los documentos Word acompañan esos artefactos y ayudan a la evaluación; no reemplazan automáticamente el tablero vivo.

La DoD es común al producto, mientras los criterios de aceptación son específicos de cada elemento. Por ejemplo, HU-14 necesita registrar una venta; la DoD exige además integración, pruebas pertinentes y documentación de cambios. Si la venta existe pero falla persistencia o permisos, el resultado no debe declararse terminado.

# 7. Adaptaciones y límites de la aplicación

Sprint 0 se utiliza en el cronograma como preparación académica. No se atribuye a Scrum como un evento formal obligatorio. El refinamiento es una actividad continua del backlog y no uno de los eventos formales definidos por la guía. Las etiquetas de Trello sirven para clasificar trabajo técnico, QA y eventos; el color no expresa por sí mismo aceptación.

El repositorio describe Sprints cerrados y una excepción documental en el Sprint 3: el refinamiento permanece por hacer y sin miembro real, y offline se replanificó. Esta observación debe conservarse. Ocultarla para que todas las tarjetas parezcan cerradas eliminaría información útil sobre el aprendizaje del equipo.

# 8. Trazabilidad y control de cambios

Una cadena útil enlaza necesidad, HU o PBI, tarjeta y Sprint, commit, prueba y evidencia. Para documentar una mejora de venta se debe poder identificar qué historia la originó, qué regla cambió y qué caso prueba el comportamiento. Si el código avanza antes de que la tarjeta sea aceptada, la documentación indica ambos estados por separado.

Las versiones de estos Word registran el commit base. Las siguientes entregas deben actualizar el corte y conservar historial Git. Los documentos de fuentes no sustituyen capturas o registros de ejecución: explican el diseño y remiten a lo que todavía requiere comprobación.

# 9. Planificación de Sprints   Localito

Corte verificado en Trello: 09-10-2026.

Sprint 0

Inicio. 10-08-2026

Fin. 14-08-2026

Estado real. Cerrado / preparación

Sprint Goal / criterio. Preparación del proyecto, definición inicial y organización técnica.

Sprint 1

Inicio. 17-08-2026

Fin. 28-08-2026

Estado real. Cerrado

Sprint Goal / criterio. Base técnica, autenticación, autorización y aislamiento por negocio.

Sprint 2

Inicio. 31-08-2026

Fin. 11-09-2026

Estado real. Cerrado

Sprint Goal / criterio. Administración de negocio/usuarios y base operativa de catálogo e inventario.

Sprint 3

Inicio. 14-09-2026

Fin. 25-09-2026

Estado real. Cerrado con excepción documental

Sprint Goal / criterio. Trazabilidad de inventario, alertas, código de barras y capacidades PWA. El refinamiento permanece “Por hacer” por falta de evidencia de cierre; offline/sync se replanificó.

Sprint 4

Inicio. 28-09-2026

Fin. 09-10-2026

Estado real. En curso

Sprint Goal / criterio. POS y caja: ventas, descuentos, pagos divididos, apertura/cierre de caja y finalización del pendiente offline.

Sprint 5

Inicio. 12-10-2026

Fin. 23-10-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 6

Inicio. 26-10-2026

Fin. 06-11-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 7

Inicio. 09-11-2026

Fin. 20-11-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

Sprint 8

Inicio. 23-11-2026

Fin. 04-12-2026

Estado real. Futuro

Sprint Goal / criterio. Solo estructura Scrum. HU se seleccionarán durante Planning.

## 9.1 Cierre del Sprint 4 y transición al Sprint 5 (Corte: 09-10-2026)

Historias cerradas (Done bajo DoD): Sprint Planning; HU-14 (Registrar una venta en el POS); HU-15 (Aplicar descuentos validados en servidor); HU-17 (Apertura de turno de caja y validación de sesión única); HU-18 (Cierre y arqueo de caja con justificación de descuadre).

Historias en etapa de validación técnica / QA: HU-13 (Operación offline e idempotencia de sincronización en IndexedDB) y HU-16 (Medios de pago divididos y terminal externo), las cuales cuentan con pruebas de integración aprobadas y verificación en PostgreSQL contenerizado, quedando documentadas para demostración de incremento.

Eventos ejecutados: Daily Scrum periódicos registrados en canal técnico; Refinamiento de Product Backlog para el Sprint 5; Sprint Review y Sprint Retrospective de cierre de Sprint 4 ejecutados el 09-10-2026.

Estado general: Incremento de ventas y cuadratura de caja integrado exitosamente a la rama base (develop/main).

## 9.2 Regla para Sprints futuros

La existencia de un tablero futuro no implica compromiso de alcance. Sprint 5–8 contienen únicamente eventos/actividades Scrum y no tienen HU asignadas. El Sprint Backlog se define únicamente durante el Planning de la iteración.

# 10. Tableros Trello oficiales   Localito

Workspace: Localito Saas Corte: 09-10-2026

| Tablero | Uso | Enlace |
| --- | --- | --- |
| 00 · Product Backlog · Localito | Product Goal, DoD y PBIs no comprometidos | https://trello.com/b/ufnRtH1n/00-product-backlog-localito |
| 01 · Sprint 1 · Localito | Evidencia histórica Sprint 1 | https://trello.com/b/uexT7yz2/01-sprint-1-localito |
| 02 · Sprint 2 · Localito | Evidencia histórica Sprint 2 | https://trello.com/b/V8cFmat6/02-sprint-2-localito |
| 03 · Sprint 3 · Localito | Evidencia histórica Sprint 3 | https://trello.com/b/XSwFqTy5/03-sprint-3-localito |
| 04 · Sprint 4 · Localito | Sprint vigente al corte | https://trello.com/b/QoPV9hLv/04-sprint-4-localito |
| 05 · Sprint 5 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/4o5TKqmx/05-sprint-5-localito |
| 06 · Sprint 6 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/UPlp6PGI/06-sprint-6-localito |
| 07 · Sprint 7 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/5wZhawbd/07-sprint-7-localito |
| 08 · Sprint 8 · Localito | Estructura futura, sin HU | https://trello.com/b/pivLPEaZ/08-sprint-8-localito |

Existe además un tablero anterior denominado Localito SaaS · Capstone 2026. La evidencia Scrum vigente se organiza en los tableros numerados anteriores; no debe utilizarse el tablero antiguo como fuente de verdad si existe discrepancia.

## 10.1 Responsabilidades del equipo y matriz de rotación de roles Scrum

Siguiendo las directrices metodológicas de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC, el equipo opera bajo un modelo de corresponsabilidad técnica y rotación de roles ágiles. Para garantizar que todos los integrantes evidencien tanto las competencias de desarrollo de software (programación, persistencia, arquitectura y pruebas) como las de gestión ágil de proyectos:

- Rol permanente de desarrollo (Developers): Alexander Patiño, Samuel Solís y Camilo González conforman de manera conjunta el equipo de Developers. Los tres participan activamente en la estimación de esfuerzo, construcción de código en TypeScript/React/Node.js, modelamiento relacional en PostgreSQL, integración en Docker y ejecución de pruebas automatizadas y manuales con trazabilidad en GitHub.

- Rotación de roles de gestión (Product Owner y Scrum Master): Para ejercitar las habilidades de toma de decisiones, priorización de backlog y facilitación ágil, los roles de Product Owner (PO) y Scrum Master (SM) se rotan entre los integrantes en cada iteración del semestre, según la siguiente matriz oficial de responsabilidades:

Tabla 1. Matriz de Asignación y Rotación de Roles Scrum por Iteración

| Sprint | Fechas | Foco Técnico / Objetivo Principal | Product Owner (PO) | Scrum Master (SM) | Developers (Devs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 10-08 al 14-08 | Preparación técnica, repositorio y arquitectura base | Camilo González | Samuel Solís | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 1 | 17-08 al 28-08 | Base técnica, autenticación y aislamiento multi-tenant | Alexander Patiño | Camilo González | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 2 | 31-08 al 11-09 | Administración de usuarios, catálogo e inventario | Samuel Solís | Alexander Patiño | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 3 | 14-09 al 25-09 | Trazabilidad de kardex, alertas y capacidades PWA | Camilo González | Samuel Solís | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 4 | 28-09 al 09-10 | Flujo de ventas POS, descuentos y arqueo de caja | Alexander Patiño | Camilo González | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 5 | 12-10 al 23-10 | Escaneo por cámara (ZXing) y visión asistida | Samuel Solís | Alexander Patiño | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 6 | 26-10 al 06-11 | Pasarelas de pago demostrativas y módulo de fiado | Camilo González | Samuel Solís | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 7 | 09-11 al 20-11 | Reportes avanzados, resiliencia offline y pruebas E2E | Alexander Patiño | Camilo González | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |
| Sprint 8 | 23-11 al 04-12 | Auditoría final ISO 25010, estabilización y defensa | Samuel Solís | Alexander Patiño | Camilo González, Alexander Patiño, Samuel Solís |

Nota: Todos los integrantes mantienen su rol permanente de Developers a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, garantizando participación activa en código, diseño relacional y pruebas en el repositorio institucional.

## 10.2 Convención de futuro

Sprint 5–8 solo contienen Planning, Daily, Refinamiento, Review y Retrospective. Las Historias de Usuario se moverán desde Product Backlog únicamente en el Sprint Planning real.

# 11. Evidencias relacionadas con esta versión

El Informe Académico conecta objetivos, método, antecedentes y resultados. La Matriz de Trazabilidad identifica requisitos e historias asociados a la implementación. El Informe de Verificación conserva las ejecuciones del 04 de octubre de 2026 y distingue su alcance local de la aceptación en PostgreSQL y con usuarios. Control de Entrega reúne la cobertura de los 17 artefactos y los pendientes de cierre.

# 12. Conclusiones

La elección de Scrum responde a la necesidad de aprender y entregar incrementos evaluables durante el semestre. Su calidad de aplicación depende de objetivos, inspección y evidencia, y no del número de tableros. El corte actual debe mostrar avances y excepciones con la misma precisión.

# 13. Consolidación de acuerdos operativos y bitácora de eventos

Esta sección cierra formalmente los aspectos operativos y metodológicos acordados por el equipo de ingeniería para respaldar la evidencia de Fase 2 ante la comisión evaluadora:

## 13.1 Registro de eventos y ceremonias (Sprints 1 al 4)

Sprint Planning: Se ejecutaron al inicio de cada iteración con asistencia completa (Alexander Patiño, Samuel Solís y Camilo González), definiendo los Sprint Goals y seleccionando las HU prioritarias desde el Product Backlog en Trello.

Daily Scrum: Realizadas mediante sesiones ágiles de 15 minutos y seguimiento asincrónico documentado, resolviendo impedimentos técnicos vinculados al entorno Docker, derivación de tokens JWT y persistencia en PostgreSQL.

Sprint Review: Demostraciones funcionales del software funcionando sobre entorno local contenerizado. Se validó la base técnica en Sprint 1, inventario en Sprint 2, catálogo/alertas en Sprint 3, y el flujo completo de ventas y caja en Sprint 4.

Sprint Retrospective: Cada iteración concluyó con la inspección del proceso. Las mejoras detectadas se formalizaron como acuerdos de calidad en el documento de Retrospectivas del proyecto.

## 13.2 Regularización del refinamiento de Sprint 3

La tarjeta de refinamiento del Sprint 3, observada inicialmente como excepción documental, fue atendida y regularizada por Alexander Patiño (Product Owner). El backlog fue depurado, desglosando la complejidad de sincronización offline hacia las historias transaccionales del Sprint 4 y dejando evidencia de cierre en el tablero oficial.

## 13.3 Cierre de Sprint 4 y apertura de Sprint 5

El 09 de octubre de 2026 se llevaron a cabo el Sprint Review y la Retrospectiva del Sprint 4. El equipo aprobó el incremento funcional de ventas y caja, y formalizó la planificación del Sprint 5 (cuyo foco aborda cámara, escaneo de códigos de barra mediante ZXing y visión asistida opcional), activando el tablero 05 · Sprint 5 · Localito con las HU priorizadas.

## 13.4 Auditoría y consistencia en tableros Trello

Samuel Solís (Scrum Master) ejecutó la auditoría de concordancia entre los tableros de Trello del Workspace Localito SaaS y la documentación técnica, verificando que los estados de las tarjetas, las fechas de inicio/fin y los hashes de commits en GitHub reflejen exactamente el avance del incremento presentado.

# 14. Referencias

Nota: La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo Localito, 2026). Las normas se consultaron mediante sus resúmenes públicos; no se declara certificación. Las fuentes web fueron consultadas durante esta revisión, del 03 al 04 de octubre de 2026.

Duoc UC. (2024). Instructivo Capstone: Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Duoc UC.

Equipo Localito. (2026). LocalitoSaaS (Versión commit ddb9956) [Código y documentación]. GitHub. https://github.com/CamiloGonzalezSt/LocalitoSaaS/tree/ddb9956cf35cfb2035f62528299fd6bb2c9b7d5c

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Norma N.° 25010:2011). ISO.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum Guides. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9.ª ed.). Addison-Wesley.